## Sheet1
update_id | submit_department | submitter | business_domain | related_phase | related_task | update_type | old_config | new_config | reason | evidence_hint | priority | status | submit_date | remark
U001 | 系统工程部 | 陆知衡 | 电控 | 立项阶段 | 客户需求分析 | 负责人调整 | owner_name=许知行 | 建议改成陆知衡负责，产品经理只会签 | 需求分解职责已转入系统工程接口人 | APPT-001 | 高 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U002 | 电机系统部 | 方澄远 | 电机 | 策划阶段 | 电机控制策略评审 | 负责人调整 | owner_name=陆知衡 | 方澄远负责控制策略，测试验证部参与 | 电机控制策略责任人调整 | APPT-002 | 高 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U003 | 电控软件部 | 邵予白 | 电控 | 策划阶段 | 软件需求冻结 | 负责人调整 | owner_name=乔安澜 | 改邵予白负责，系统工程师审批 | 软件需求归口到电控平台组 | APPT-003 | 高 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U004 | 电源开发部 | 顾景初 | 电源 | 策划阶段 | 电池包接口评审 | 负责人调整 | owner_name=沈清和 | 顾景初负责接口评审 | 电源接口负责人变更 | APPT-004 | 高 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U005 | 整机集成部 | 林越川 | 整机 | 策划阶段 | 整车集成评审 | 负责人调整 | owner_name=叶云澈 | 后续林越川牵头整车集成评审 | 整机集成职责调整 | APPT-005 | 高 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U006 | 热管理开发部 | 夏南栀 | 热管理 | B1样阶段 | 冷却系统验证 | 负责人调整 | owner_name=秦若南 | 夏南栀负责，质量这边只会签 | 冷却验证负责人调整 | APPT-006 | 中 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U007 | 软件开发部 | 邵予白 | 车载软件 | B2样阶段 | 车载软件版本冻结 | 负责人调整 | owner_name=乔安澜 | 邵予白接版本冻结 | 软件发布责任人调整 | APPT-007 | 高 | 已确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U008 | 测试验证部 | 秦若南 | 热管理 | A样阶段 | A样测试方案 | 交付文档变更 | deliverable=A样测试方案 | 统一叫A样DVP&R测试方案 | 测试模板升级 | MIN-004 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U009 | 质量管理部 | 何沐川 | 电机 | 策划阶段 | DFMEA | 交付文档变更 | deliverable=DFMEA记录 | DFMEA及特殊特性清单 | 特殊特性需同步输出 | MIN-005 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U010 | 采购部 | 温澄 | 传动系统 | C样阶段 | PPAP资料准备 | 交付文档变更 | deliverable=PPAP资料包 | PPAP提交包及检查清单 | PPAP提交包需增加检查表 | MIN-006 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U011 | 电机系统部 | 方澄远 | 电机 | B2样阶段 | 电机DV测试 | 交付文档变更 | deliverable=电机DV测试报告 | 电机DV测试报告及问题闭环表 | DV问题闭环需一并归档 | MIN-007 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U012 | 软件开发部 | 邵予白 | 车载软件 | SOP阶段 | 车载软件配置基线归档 | 交付文档变更 | deliverable=车载软件配置基线归档记录 | 量产软件配置基线包 | 软件配置审计要求 | MIN-008 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U013 | 质量管理部 | 何沐川 | 电源 | 策划阶段 | 高压安全评审 | 审批角色调整 | approval_role=质量工程师 | 审批改成项目经理，质量工程师会签 | 高压安全属于阶段门关键风险 | MIN-009 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U014 | 采购部 | 温澄 | 电源 | B2样阶段 | B2样BOM冻结 | 审批角色调整 | approval_role=采购工程师 | 建议供应商质量工程师审批，采购参与 | 关键外购件冻结需SQE确认 | MIN-010 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U015 | 项目管理部 | 周宁 | 电控 | B2样阶段 | B2样设计冻结评审 | 审批角色调整 | approval_role=项目经理 | 审批角色改为质量工程师，项目经理会签 | 设计冻结前加强质量门控 | MIN-011 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U016 | 热管理开发部 | 夏南栀 | 热管理 | B2样阶段 | 热管理管路冻结 | 责任部门调整 | responsible_department=整机集成部 | 责任部门改热管理开发部 | 管路冻结由热管理归口 | MIN-012 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U017 | 电控软件部 | 邵予白 | 电控 | C样阶段 | 电控EOL测试脚本确认 | 责任部门调整 | responsible_department=制造工程部 | 责任部门改电控软件部，制造会签 | 脚本逻辑由电控维护 | MIN-013 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U018 | 项目管理部 | 周宁 | 热管理 | SOP阶段 | 量产成本闭环 | 时间规则调整 | due_rule=SOP后10个工作日 | 改成SOP后15个工作日 | 首批订单结算周期延长 | MIN-014 | 低 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U019 | 测试验证部 | 秦若南 | 整机 | B1样阶段 | 整车道路试验 | 时间规则调整 | due_rule=试验完成后5个工作日 | 试验完成后7个工作日 | 道路试验报告照片和日志补录耗时更长 | MIN-015 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U020 | 制造工程部 | 傅景元 | 电源 | D样阶段 | SOP准备检查 | 时间规则调整 | due_rule=GR7前2个工作日 | GR7前4个工作日 | SOP检查项多，需要提前关闭 | MIN-016 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U021 | 系统工程部 | 陆知衡 | 整机 | 策划阶段 | 功能安全影响分析 | 新增任务节点 |  | 新增功能安全影响分析节点 | 策划阶段需识别功能安全影响 | MIN-001 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U022 | 电源开发部 | 顾景初 | 电源 | A样阶段 | 高压互锁检查 | 新增任务节点 |  | 新增高压互锁检查，顾景初负责 | A样前置安全检查缺失 | MIN-002 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U023 | 电控软件部 | 邵予白 | 电控 | B1样阶段 | 诊断DTC一致性检查 | 新增任务节点 |  | 新增诊断DTC一致性检查 | 诊断功能评审后需检查DTC映射 | MIN-003 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U024 | 热管理开发部 | 夏南栀 | 热管理 | C样阶段 | 冷却液泄漏复核 | 新增任务节点 |  | 新增冷却液泄漏复核 | C样试生产发现泄漏线索 | CHAT-014;MIN-017 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U025 | 软件开发部 | 邵予白 | 车载软件 | A样阶段 | 开源组件合规确认 | 新增任务节点 |  | 新增开源组件合规确认 | 软件合规要求前移 | MIN-018 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U026 | 质量管理部 | 何沐川 | 车载软件 | B1样阶段 | B1样人工复核记录 | 新增任务节点 |  | 新增B1样人工复核记录表 | 关键结论需人工复核 | CHAT-001;MIN-017 | 高 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U027 | 供应商质量部 | 姜予安 | 传动系统 | C样阶段 | 传动供应商变更复核 | 新增任务节点 |  | 传动供应商变更复核，SQE看一下 | 供应商工艺切换需形成记录 | MIN-018 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U028 | 项目管理部 | 周宁 | 传动系统 | SOP阶段 | SOP配置差异复盘 | 新增任务节点 |  | SOP阶段补一个配置差异复盘 | 项目总结需沉淀配置变化 | MIN-018 | 低 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U029 | 系统工程部 | 陆知衡 | 车载软件 | 策划阶段 | 系统需求分解 | 任务名称规范化 | 系统需求分解 | 系统需求分解与追溯 | 需求追溯字段需前置 | MIN-019 | 中 | 会议确认 | 2025-02-26 | 进入V2
U030 | 电控软件部 | 乔安澜 | 电控 | B1样阶段 | 软件集成测试 | 任务名称规范化 | 软件集成测试 | 叫软件集成验证可能更贴切 | 聊天里有人提了，没正式定 | CHAT-006 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U031 | 制造工程部 | 傅景元 | 电机 | D样阶段 | D样生产验证 | 负责人调整 | owner_name=傅景元 | 可能由罗星野接，先别改 | 口头提到工艺牵头 | CHAT-009 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U032 | 项目管理部 | 周宁 | 整机 | B2样阶段 | 整车问题关闭 | 审批角色调整 | approval_role=项目经理 | 也许改系统工程师审批？ | 信息冲突，需等会议 | CHAT-012 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U033 | 项目管理部 | 魏书言 | 热管理 | SOP阶段 | 量产成本闭环 | 交付文档变更 | deliverable=量产成本闭环报告 | 想改量产成本收益复盘报告 | 财务建议，会议未确认 | CHAT-019 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U034 | 硬件开发部 | 沈清和 | 电源 | B2样阶段 | 电源BOM冻结 | 责任部门调整 | responsible_department=电源开发部 | 可能转采购部维护BOM | 只有群聊提到 | CHAT-020 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U035 | 整机集成部 | 叶云澈 | 整机 | 准备阶段 | 整车集成边界确认 | 时间规则调整 | due_rule=GR1前4个工作日 | 可能要GR1前6天 | 边界输入经常晚到 | CHAT-021 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U036 | 质量管理部 | 何沐川 | 电机 | C样阶段 | 电机OTS认可 | 审批角色调整 | approval_role=质量工程师 | 采购也想会签，不确定 | 聊天线索 | CHAT-022 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索
U037 | 软件开发部 | 乔安澜 | 车载软件 | D样阶段 | 车载软件量产发布检查 | 时间规则调整 | due_rule=GR7前3个工作日 | 有人说可以放到GR7后，但没有会议结论 | 仅口头讨论，和现行阶段门逻辑冲突 | CHAT-023 | 低 | 待复核 | 2025-02-26 | 弱线索