## Sheet1
task_id | project_type | business_domain | phase | gate | task_name | task_alias | owner_role | owner_name | responsible_department | collaborate_departments | input_doc | deliverable | approval_role | approval_mode | system_node | trigger_condition | due_rule | is_required | version | effective_date | source
T001 | 曜川电驱平台项目 | 电机 | 立项阶段 | GR0 项目立项评审 | 项目立项申请 | 立项申请 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | 项目机会清单 | 项目立项申请表 | 项目经理 | 会签 | GR0-001 | 收到虚构客户需求包 | GR0前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T002 | 澜星热管理总成项目 | 电控 | 立项阶段 | GR0 项目立项评审 | 客户需求分析 | 需求分析 | 产品经理 | 陆知衡 | 电控软件部 |  | 虚构客户需求包 | 客户需求分析报告 | 系统工程师 | 会签 | GR0-002 | 立项申请创建后 | GR0前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U001;APPT-001
T003 | 青衡高压电源项目 | 电源 | 立项阶段 | GR0 项目立项评审 | 商业可行性测算 | 可行性测算 | 成本经理 | 韩知夏 | 项目管理部 |  | 需求分析报告 | 商业可行性测算表 | 项目财务经理 | 会签 | GR0-003 | 立项评审排期后 | GR0前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T004 | 启岚整机集成项目 | 整机 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 项目计划制定 | 主计划 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | 立项批准记录 | 项目主计划 | 项目经理 | 单人审批 | GR1-004 | GR0通过后 | GR1前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T005 | 曜川电驱平台项目 | 热管理 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 核心团队任命确认 | 团队任命 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | 组织架构草案 | 核心团队任命表 | 项目经理 | 单人审批 | GR1-005 | 项目主计划发布后 | GR1前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T006 | 澜星热管理总成项目 | 传动系统 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 初始风险清单建立 | 风险清单 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 |  | 历史问题库 | 初始风险清单 | 质量工程师 | 会签 | GR1-006 | 团队任命完成后 | GR1前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T007 | 青衡高压电源项目 | 车载软件 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 系统需求分解与追溯 | 需求追溯 | 系统工程师 | 陆知衡 | 软件开发部 |  | 客户需求分析报告 | 系统需求规格说明书 | 产品经理 | 会签 | GR2-007 | GR1通过后 | GR2前7个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U029;MIN-019
T008 | 启岚整机集成项目 | 电机 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | DFMEA | 设计FMEA | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 |  | 系统需求规格说明书 | DFMEA及特殊特性清单 | 质量工程师 | 会签 | GR2-008 | 方案设计启动后 | GR2前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U009;MIN-005
T009 | 曜川电驱平台项目 | 电控 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 供应商长名单建立 | 供应商长名单 | 采购工程师 | 温澄 | 采购部 |  | 初始BOM清单 | 供应商长名单 | 采购工程师 | 单人审批 | GR2-009 | 关键外购件识别后 | GR2前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T010 | 澜星热管理总成项目 | 电源 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | A样设计输入冻结 | A样输入 | 系统工程师 | 陆知衡 | 电源开发部 |  | 系统需求规格说明书 | A样设计输入冻结单 | 系统工程师 | 会签 | GR3-010 | A样启动申请创建后 | GR3前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T011 | 青衡高压电源项目 | 整机 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | A样试制问题跟踪 | A样问题 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | A样试制记录 | A样问题跟踪表 | 项目经理 | 会签 | GR3-011 | A样试制完成后 | 问题提出后2个工作日内更新 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T012 | 启岚整机集成项目 | 热管理 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | A样测试方案 | A样测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 热管理开发部 |  | A样设计输入冻结单 | A样DVP&R测试方案 | 质量工程师 | 会签 | GR3-012 | A样样件入库后 | 测试前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U008;MIN-004
T013 | 曜川电驱平台项目 | 传动系统 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | B1样问题关闭计划 | B1关闭 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | A样测试报告 | B1样问题关闭计划 | 项目经理 | 会签 | GR4-013 | A样问题评审完成后 | GR4前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T014 | 澜星热管理总成项目 | 车载软件 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | B1样验证执行 | B1验证 | 测试工程师 | 秦若南 | 软件开发部 |  | A样测试方案 | B1样验证报告 | 质量工程师 | 会签 | GR4-014 | B1样件齐套后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T015 | 青衡高压电源项目 | 电机 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | B1样设计问题复盘 | B1复盘 | 系统工程师 | 陆知衡 | 电机系统部 |  | B1样验证报告 | B1样设计问题复盘表 | 项目经理 | 会签 | GR4-015 | B1验证报告发布后 | GR4后5个工作日内 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T016 | 启岚整机集成项目 | 电控 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | B2样设计冻结评审 | 设计冻结 | 系统工程师 | 陆知衡 | 电控软件部 |  | B1样设计问题复盘表 | 设计冻结评审包 | 质量工程师 | 会签 | GR5-016 | B1问题关闭率达到90% | GR5前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U015;MIN-011
T017 | 曜川电驱平台项目 | 电源 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | B2样BOM冻结 | BOM冻结 | 硬件工程师 | 沈清和 | 电源开发部 |  | 设计冻结评审包 | B2样BOM冻结清单 | 供应商质量工程师 | 会签 | GR5-017 | 设计冻结评审通过后 | GR5前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U014;MIN-010
T018 | 澜星热管理总成项目 | 整机 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | B2样测试计划更新 | 测试计划更新 | 测试工程师 | 秦若南 | 整机集成部 |  | B1样验证报告 | B2样测试计划 | 质量工程师 | 会签 | GR5-018 | B2样件计划确认后 | 测试前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T019 | 青衡高压电源项目 | 热管理 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | PFMEA | 过程FMEA | 工艺工程师 | 罗星野 | 制造工程部 |  | 设计冻结评审包 | PFMEA记录 | 质量工程师 | 会签 | GR6-019 | 工艺路线发布后 | GR6前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T020 | 启岚整机集成项目 | 传动系统 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | PPAP资料准备 | PPAP准备 | 供应商质量工程师 | 姜予安 | 质量管理部 |  | B2样BOM冻结清单 | PPAP提交包及检查清单 | 质量工程师 | 会签 | GR6-020 | C样试生产计划发布后 | GR6前7个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U010;MIN-006
T021 | 曜川电驱平台项目 | 车载软件 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | C样成本复核 | 成本复核 | 成本经理 | 韩知夏 | 项目管理部 |  | B2样BOM冻结清单 | C样成本复核表 | 项目财务经理 | 会签 | GR6-021 | C样BOM稳定后 | GR6前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T022 | 澜星热管理总成项目 | 电机 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | D样生产验证 | 生产验证 | 制造工程师 | 傅景元 | 制造工程部 |  | C样试生产记录 | D样生产验证报告 | 制造工程师 | 单人审批 | GR7-022 | D样生产启动后 | GR7前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T023 | 青衡高压电源项目 | 电控 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | D样质量门审核 | 质量门 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 |  | D样生产验证报告 | D样质量门审核表 | 项目经理 | 会签 | GR7-023 | D样验证完成后 | GR7前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T024 | 启岚整机集成项目 | 电源 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | SOP准备检查 | SOP检查 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | D样质量门审核表 | SOP准备检查表 | 项目经理 | 会签 | GR7-024 | SOP准备评审排期后 | GR7前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U020;MIN-016
T025 | 曜川电驱平台项目 | 整机 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | SOP首批问题收敛 | 首批收敛 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 |  | SOP准备检查表 | SOP首批问题清单 | 项目经理 | 会签 | GR8-025 | 首批量产完成后 | SOP后5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T026 | 澜星热管理总成项目 | 热管理 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 量产成本闭环 | 成本闭环 | 成本经理 | 韩知夏 | 项目管理部 |  | C样成本复核表 | 量产成本闭环报告 | 项目财务经理 | 会签 | GR8-026 | 首批订单完成后 | SOP后15个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U018;MIN-014
T027 | 青衡高压电源项目 | 传动系统 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 项目经验总结 | 项目总结 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 |  | 项目过程资料 | 项目经验总结报告 | 项目经理 | 单人审批 | GR8-027 | 项目总结会排期后 | SOP后15个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T028 | 启岚整机集成项目 | 电机 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 电机接口边界确认 | 电机边界 | 系统工程师 | 陆知衡 | 电机系统部 | 系统工程部、电控软件部 | 立项批准记录 | 电机接口边界确认表 | 项目经理 | 会签 | GR1-028 | GR0通过后 | GR1前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T029 | 曜川电驱平台项目 | 电机 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 电机控制策略评审 | 控制策略 | 系统工程师 | 方澄远 | 电机系统部 | 电控软件部、测试验证部 | 系统需求规格说明书 | 电机控制策略评审记录 | 系统工程师 | 会签 | GR2-029 | 控制目标冻结后 | GR2前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U002;APPT-002
T030 | 澜星热管理总成项目 | 电机 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 电机样件测试 | 样件测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 电机系统部 | 电机系统部、测试验证部 | A样设计输入冻结单 | 电机样件测试报告 | 质量工程师 | 会签 | GR3-030 | 电机A样入库后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T031 | 青衡高压电源项目 | 电机 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 电机NVH问题分析 | NVH分析 | 系统工程师 | 陆知衡 | 电机系统部 | 测试验证部 | 电机样件测试报告 | 电机NVH问题分析表 | 项目经理 | 会签 | GR4-031 | B1样NVH异常触发 | 问题提出后5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T032 | 启岚整机集成项目 | 电机 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 电机DV测试 | DV测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 电机系统部 | 电机系统部 | B2样测试计划 | 电机DV测试报告及问题闭环表 | 质量工程师 | 会签 | GR5-032 | B2样件齐套后 | GR5后10个工作日内 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U011;MIN-007
T033 | 曜川电驱平台项目 | 电机 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 电机OTS认可 | OTS认可 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 采购部、制造工程部 | 电机DV测试报告 | 电机OTS认可单 | 质量工程师 | 会签 | GR6-033 | C样电机供应状态冻结后 | GR6前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T034 | 澜星热管理总成项目 | 电机 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | 电机产线节拍确认 | 节拍确认 | 制造工程师 | 傅景元 | 制造工程部 | 电机系统部 | D样生产验证报告 | 电机产线节拍确认表 | 制造工程师 | 单人审批 | GR7-034 | D样产线试运行后 | GR7前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T035 | 青衡高压电源项目 | 电机 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 电机量产异常闭环 | 量产异常 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 制造工程部 | SOP首批问题清单 | 电机量产异常闭环表 | 项目经理 | 会签 | GR8-035 | 电机首批问题出现后 | SOP后8个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T036 | 启岚整机集成项目 | 电控 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 控制器接口边界确认 | 控制器边界 | 系统工程师 | 陆知衡 | 电控软件部 | 硬件开发部、软件开发部 | 立项批准记录 | 控制器接口边界确认表 | 项目经理 | 会签 | GR1-036 | GR0通过后 | GR1前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T037 | 曜川电驱平台项目 | 电控 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 软件需求冻结 | 软件需求 | 软件工程师 | 邵予白 | 电控软件部 | 系统工程部 | 系统需求规格说明书 | 软件需求冻结单 | 系统工程师 | 会签 | GR2-037 | 系统需求分解完成后 | GR2前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U003;APPT-003
T038 | 澜星热管理总成项目 | 电控 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 控制器硬件评审 | 硬件评审 | 硬件工程师 | 沈清和 | 电控软件部 | 硬件开发部、质量管理部 | 系统需求规格说明书 | 控制器硬件评审记录 | 硬件工程师 | 会签 | GR2-038 | 控制器规格定义后 | GR2前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T039 | 青衡高压电源项目 | 电控 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 电控软件单元测试 | 单元测试 | 软件工程师 | 乔安澜 | 电控软件部 | 测试验证部 | 软件需求冻结单 | 电控软件单元测试报告 | 软件工程师 | 单人审批 | GR3-039 | A样代码冻结后 | 代码冻结后5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T040 | 启岚整机集成项目 | 电控 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 软件集成测试 | 集成测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 电控软件部 | 软件开发部 | 电控软件单元测试报告 | 软件集成测试报告 | 质量工程师 | 会签 | GR4-040 | B1软件包发布后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T041 | 曜川电驱平台项目 | 电控 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 诊断功能评审 | 诊断评审 | 软件工程师 | 乔安澜 | 电控软件部 | 系统工程部 | 软件集成测试报告 | 诊断功能评审记录 | 系统工程师 | 会签 | GR4-041 | 诊断需求冻结后 | GR4前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T042 | 澜星热管理总成项目 | 电控 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 控制器EMC问题关闭 | EMC关闭 | 硬件工程师 | 沈清和 | 电控软件部 | 测试验证部 | B1样验证报告 | 控制器EMC问题关闭单 | 质量工程师 | 会签 | GR5-042 | EMC问题清单发布后 | GR5前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T043 | 青衡高压电源项目 | 电控 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 电控EOL测试脚本确认 | EOL脚本 | 制造工程师 | 傅景元 | 电控软件部 | 软件开发部 | 软件集成测试报告 | 电控EOL测试脚本确认表 | 制造工程师 | 会签 | GR6-043 | C样产线调试开始前 | GR6前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U017;MIN-013
T044 | 启岚整机集成项目 | 电控 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 电控软件版本归档 | 软件归档 | 软件工程师 | 乔安澜 | 电控软件部 | 质量管理部 | SOP配置清单 | 电控软件版本归档记录 | 项目经理 | 会签 | GR8-044 | SOP软件版本发布后 | SOP后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T045 | 曜川电驱平台项目 | 电源 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 高压接口边界确认 | 高压边界 | 硬件工程师 | 沈清和 | 电源开发部 | 系统工程部、整机集成部 | 立项批准记录 | 高压接口边界确认表 | 项目经理 | 会签 | GR1-045 | GR0通过后 | GR1前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T046 | 澜星热管理总成项目 | 电源 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 电池包接口评审 | 电池接口 | 硬件工程师 | 顾景初 | 电源开发部 | 系统工程部、电源开发部 | 系统需求规格说明书 | 电池包接口评审记录 | 系统工程师 | 会签 | GR2-046 | 高压接口定义完成后 | GR2前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U004;APPT-004
T047 | 青衡高压电源项目 | 电源 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 高压安全评审 | 高压安全 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 硬件开发部 | 系统需求规格说明书 | 高压安全评审记录 | 项目经理 | 会签 | GR2-047 | 高压方案形成后 | GR2前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U013;MIN-009
T048 | 启岚整机集成项目 | 电源 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | BMS功能测试 | BMS测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 电源开发部 | 软件开发部 | A样设计输入冻结单 | BMS功能测试报告 | 质量工程师 | 会签 | GR3-048 | BMS A样软件发布后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T049 | 曜川电驱平台项目 | 电源 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 电源热失控风险复核 | 热失控复核 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 热管理开发部 | BMS功能测试报告 | 电源热失控风险复核表 | 质量工程师 | 会签 | GR4-049 | B1风险评审触发后 | GR4前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T050 | 澜星热管理总成项目 | 电源 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 电源BOM冻结 | 电源BOM | 硬件工程师 | 沈清和 | 电源开发部 | 采购部 | 设计冻结评审包 | 电源BOM冻结清单 | 采购工程师 | 会签 | GR5-050 | 电源设计冻结后 | GR5前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T051 | 青衡高压电源项目 | 电源 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 电源PPAP样件确认 | 电源PPAP | 供应商质量工程师 | 姜予安 | 质量管理部 | 电源开发部 | PPAP资料包 | 电源PPAP样件确认单 | 质量工程师 | 会签 | GR6-051 | C样供应商样件到货后 | GR6前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T052 | 启岚整机集成项目 | 电源 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | 高压下线检测确认 | 下线检测 | 制造工程师 | 傅景元 | 制造工程部 | 质量管理部 | D样生产验证报告 | 高压下线检测确认表 | 制造工程师 | 单人审批 | GR7-052 | D样高压检测完成后 | GR7前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T053 | 曜川电驱平台项目 | 整机 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 整车集成边界确认 | 集成边界 | 系统工程师 | 陆知衡 | 整机集成部 | 系统工程部 | 虚构整车边界条件 | 整车集成边界确认表 | 项目经理 | 会签 | GR1-053 | GR0通过后 | GR1前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T054 | 澜星热管理总成项目 | 整机 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 整车集成评审 | 集成评审 | 结构工程师 | 林越川 | 整机集成部 | 系统工程部、测试验证部 | 系统需求规格说明书 | 整车集成评审记录 | 项目经理 | 会签 | GR2-054 | 系统方案形成后 | GR2前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U005;APPT-005
T055 | 青衡高压电源项目 | 整机 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 整车装配可行性评审 | 装配评审 | 制造工程师 | 傅景元 | 制造工程部 | 整机集成部 | A样结构样件图 | 整车装配可行性评审表 | 制造工程师 | 会签 | GR3-055 | A样结构方案完成后 | GR3前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T056 | 启岚整机集成项目 | 整机 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 整车道路试验 | 道路试验 | 测试工程师 | 秦若南 | 整机集成部 | 整机集成部 | B1样验证计划 | 整车道路试验报告 | 质量工程师 | 会签 | GR4-056 | B1样装车完成后 | 试验完成后7个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U019;MIN-015
T057 | 曜川电驱平台项目 | 整机 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 整车问题关闭 | 整车关闭 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 | 质量管理部 | 整车道路试验报告 | 整车问题关闭清单 | 项目经理 | 会签 | GR5-057 | 道路试验问题发布后 | GR5前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T058 | 澜星热管理总成项目 | 整机 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 整车一致性检查 | 一致性检查 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 制造工程部 | PPAP资料包 | 整车一致性检查表 | 质量工程师 | 会签 | GR6-058 | C样装车完成后 | GR6前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T059 | 青衡高压电源项目 | 整机 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 整车售后问题转交 | 售后转交 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 项目管理部 | SOP首批问题清单 | 整车售后问题转交单 | 项目经理 | 会签 | GR8-059 | SOP问题收敛后 | SOP后10个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T060 | 启岚整机集成项目 | 热管理 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 热管理边界条件确认 | 热边界 | 系统工程师 | 陆知衡 | 热管理开发部 | 整机集成部 | 立项批准记录 | 热管理边界条件确认表 | 项目经理 | 会签 | GR1-060 | GR0通过后 | GR1前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T061 | 曜川电驱平台项目 | 热管理 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 热管理方案评审 | 热管理方案 | 系统工程师 | 陆知衡 | 热管理开发部 | 整机集成部 | 系统需求规格说明书 | 热管理方案评审记录 | 系统工程师 | 会签 | GR2-061 | 热负荷目标确认后 | GR2前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T062 | 澜星热管理总成项目 | 热管理 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 冷却系统台架测试 | 冷却台架 | 测试工程师 | 秦若南 | 热管理开发部 | 热管理开发部 | 热管理方案评审记录 | 冷却系统台架测试报告 | 质量工程师 | 会签 | GR3-062 | A样冷却回路搭建后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T063 | 青衡高压电源项目 | 热管理 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 冷却系统验证 | 冷却验证 | 测试工程师 | 夏南栀 | 热管理开发部 | 整机集成部 | 冷却系统台架测试报告 | 冷却系统验证报告 | 质量工程师 | 会签 | GR4-063 | B1样热管理件齐套后 | GR4前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U006;APPT-006
T064 | 启岚整机集成项目 | 热管理 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 热管理管路冻结 | 管路冻结 | 结构工程师 | 叶云澈 | 热管理开发部 | 热管理开发部 | 冷却系统验证报告 | 热管理管路冻结图 | 系统工程师 | 会签 | GR5-064 | B2样设计冻结前 | GR5前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U016;MIN-012
T065 | 曜川电驱平台项目 | 热管理 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 热管理供应商过程审核 | 过程审核 | 供应商质量工程师 | 姜予安 | 质量管理部 | 采购部 | PPAP资料包 | 热管理供应商过程审核表 | 质量工程师 | 会签 | GR6-065 | C样供应商审核排期后 | GR6前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T066 | 澜星热管理总成项目 | 热管理 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | 冷却液加注工艺确认 | 加注确认 | 工艺工程师 | 罗星野 | 制造工程部 | 制造工程部 | D样生产验证报告 | 冷却液加注工艺确认表 | 制造工程师 | 会签 | GR7-066 | D样产线调试后 | GR7前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T067 | 青衡高压电源项目 | 热管理 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 热管理售后诊断资料归档 | 诊断归档 | 系统工程师 | 陆知衡 | 热管理开发部 | 质量管理部 | 项目经验总结报告 | 热管理售后诊断资料包 | 项目经理 | 会签 | GR8-067 | SOP后资料归档启动 | SOP后15个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T068 | 启岚整机集成项目 | 传动系统 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 传动匹配方案评审 | 匹配评审 | 系统工程师 | 陆知衡 | 整机集成部 | 整机集成部 | 系统需求规格说明书 | 传动匹配方案评审记录 | 项目经理 | 会签 | GR2-068 | 传动目标定义后 | GR2前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T069 | 曜川电驱平台项目 | 传动系统 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 减速器样件检查 | 减速器检查 | 测试工程师 | 秦若南 | 整机集成部 | 质量管理部 | A样设计输入冻结单 | 减速器样件检查报告 | 质量工程师 | 会签 | GR3-069 | A样减速器入库后 | 检查完成后2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T070 | 澜星热管理总成项目 | 传动系统 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 传动效率测试 | 效率测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 整机集成部 | 测试验证部 | 减速器样件检查报告 | 传动效率测试报告 | 质量工程师 | 会签 | GR4-070 | B1样台架准备完成后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T071 | 青衡高压电源项目 | 传动系统 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 传动系统设计冻结 | 传动冻结 | 系统工程师 | 陆知衡 | 整机集成部 | 质量管理部 | 传动效率测试报告 | 传动系统设计冻结报告 | 项目经理 | 会签 | GR5-071 | 效率问题关闭后 | GR5前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T072 | 启岚整机集成项目 | 传动系统 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 传动系统PPAP复核 | 传动PPAP | 供应商质量工程师 | 姜予安 | 质量管理部 | 采购部 | PPAP资料包 | 传动系统PPAP复核表 | 质量工程师 | 会签 | GR6-072 | C样PPAP资料齐套后 | GR6前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T073 | 曜川电驱平台项目 | 传动系统 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | 传动系统产线防错确认 | 防错确认 | 制造工程师 | 傅景元 | 制造工程部 | 质量管理部 | D样生产验证报告 | 传动系统产线防错确认表 | 制造工程师 | 单人审批 | GR7-073 | D样产线防错验证后 | GR7前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T074 | 澜星热管理总成项目 | 传动系统 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 传动系统量产偏差复盘 | 偏差复盘 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 制造工程部 | SOP首批问题清单 | 传动系统量产偏差复盘表 | 项目经理 | 会签 | GR8-074 | SOP首批完成后 | SOP后10个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T075 | 青衡高压电源项目 | 车载软件 | 准备阶段 | GR1 项目启动评审 | 软件工具链准备确认 | 工具链确认 | 软件工程师 | 乔安澜 | 软件开发部 | 质量管理部 | 项目主计划 | 软件工具链准备确认表 | 项目经理 | 会签 | GR1-075 | GR0通过后 | GR1前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T076 | 启岚整机集成项目 | 车载软件 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 车载软件架构评审 | 软件架构 | 软件工程师 | 乔安澜 | 软件开发部 | 系统工程部 | 系统需求规格说明书 | 车载软件架构评审记录 | 系统工程师 | 会签 | GR2-076 | 软件需求冻结后 | GR2前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T077 | 曜川电驱平台项目 | 车载软件 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 车载软件开源组件清单 | 开源清单 | 软件工程师 | 乔安澜 | 软件开发部 | 质量管理部 | 车载软件架构评审记录 | 车载软件开源组件清单 | 质量工程师 | 会签 | GR3-077 | A样代码基线建立后 | GR3前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T078 | 澜星热管理总成项目 | 车载软件 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 车载软件集成回归测试 | 回归测试 | 测试工程师 | 秦若南 | 软件开发部 | 软件开发部 | 车载软件开源组件清单 | 车载软件集成回归测试报告 | 质量工程师 | 会签 | GR4-078 | B1软件包发布后 | 测试完成后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T079 | 青衡高压电源项目 | 车载软件 | B2样阶段 | GR5 设计冻结评审 | 车载软件版本冻结 | 版本冻结 | 软件工程师 | 邵予白 | 软件开发部 | 质量管理部 | 车载软件集成回归测试报告 | 车载软件版本冻结单 | 项目经理 | 会签 | GR5-079 | B2软件版本发布后 | GR5前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U007;APPT-007
T080 | 启岚整机集成项目 | 车载软件 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 车载软件刷写流程确认 | 刷写确认 | 制造工程师 | 傅景元 | 制造工程部 | 软件开发部 | 车载软件版本冻结单 | 车载软件刷写流程确认表 | 制造工程师 | 会签 | GR6-080 | C样产线调试开始前 | GR6前4个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T081 | 曜川电驱平台项目 | 车载软件 | D样阶段 | GR7 SOP准备评审 | 车载软件量产发布检查 | 发布检查 | 软件工程师 | 乔安澜 | 软件开发部 | 质量管理部 | 车载软件刷写流程确认表 | 车载软件量产发布检查单 | 项目经理 | 会签 | GR7-081 | D样发布候选版本生成后 | GR7前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | SYS-V1继承
T082 | 澜星热管理总成项目 | 车载软件 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | 车载软件配置基线归档 | 基线归档 | 软件工程师 | 乔安澜 | 软件开发部 | 项目管理部 | 车载软件量产发布检查单 | 量产软件配置基线包 | 项目经理 | 会签 | GR8-082 | SOP版本确认后 | SOP后3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | U012;MIN-008
T083 | 青衡高压电源项目 | 整机 | 策划阶段 | GR2 方案冻结评审 | 功能安全影响分析 | 功能安全 | 系统工程师 | 陆知衡 | 整机集成部 | 系统工程部、质量管理部 | 系统需求规格说明书 | 功能安全影响分析表 | 质量工程师 | 会签 | GR2-083 | 系统需求分解完成后 | GR2前5个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | MIN-001;U021
T084 | 启岚整机集成项目 | 电源 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 高压互锁检查 | HVIL检查 | 硬件工程师 | 沈清和 | 电源开发部 | 电源开发部、测试验证部 | A样设计输入冻结单 | 高压互锁检查记录 | 质量工程师 | 会签 | GR3-084 | 电源A样上电前 | 上电前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | MIN-002;U022
T085 | 曜川电驱平台项目 | 电控 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | 诊断DTC一致性检查 | DTC检查 | 软件工程师 | 乔安澜 | 电控软件部 | 系统工程部 | 诊断功能评审记录 | 诊断DTC一致性检查表 | 系统工程师 | 会签 | GR4-085 | B1诊断软件发布后 | GR4前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | MIN-003;U023
T086 | 澜星热管理总成项目 | 热管理 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 冷却液泄漏复核 | 泄漏复核 | 测试工程师 | 秦若南 | 热管理开发部 | 热管理开发部、制造工程部 | 冷却系统验证报告 | 冷却液泄漏复核表 | 质量工程师 | 会签 | GR6-086 | C样冷却回路装配后 | GR6前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | CHAT-014;MIN-017;U024
T087 | 青衡高压电源项目 | 车载软件 | A样阶段 | GR3 A样启动评审 | 开源组件合规确认 | 开源合规 | 软件工程师 | 乔安澜 | 软件开发部 | 质量管理部 | 车载软件架构评审记录 | 开源组件合规确认单 | 质量工程师 | 会签 | GR3-087 | A样代码基线建立后 | GR3前2个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | MIN-018;U025
T088 | 启岚整机集成项目 | 车载软件 | B1样阶段 | GR4 B样启动评审 | B1样人工复核记录 | 人工复核 | 质量工程师 | 何沐川 | 质量管理部 | 项目管理部 | B1样验证报告 | B1样人工复核记录表 | 项目经理 | 会签 | GR4-088 | 关键结论提交后 | 提交后1个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | CHAT-001;MIN-017;U026
T089 | 曜川电驱平台项目 | 传动系统 | C样阶段 | GR6 生产件批准评审 | 传动供应商变更复核 | 供应商变更 | 供应商质量工程师 | 姜予安 | 质量管理部 | 采购部、质量管理部 | 传动系统PPAP复核表 | 传动供应商变更复核表 | 质量工程师 | 会签 | GR6-089 | 供应商工艺变更提出后 | GR6前3个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | MIN-018;U027
T090 | 澜星热管理总成项目 | 传动系统 | SOP阶段 | GR8 项目总结 | SOP配置差异复盘 | 配置复盘 | 项目经理 | 周宁 | 项目管理部 | 系统工程部、质量管理部 | 项目经验总结报告 | SOP配置差异复盘报告 | 项目经理 | 单人审批 | GR8-090 | 项目总结启动后 | SOP后12个工作日 | 是 | V2.0 | 2025-03-15 | MIN-018;U028